《2020年度咸宁市精神病人福利院建设项目自评结果》

摘要版

咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评结果：2020年度咸宁市民政局咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评得分为96.25分，其中：预算执行情况得分20.00分，产出指标得分36.25分，效益指标得分40.00分。

咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1400.00万元，执行数为1400.00万元，完成预算100.00％。主要产出和效益：一是咸宁市精神病人福利机构缺乏的现状得到改善；二是提高精神病人福利机构服务的能力和水平。

《2020年度咸宁市精神病人福利院建设项目绩效自评表》

单位名称：咸宁市民政局 填报日期：2021年03月30日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 咸宁市精神病人福利院建设项目 |
| 主管部门 | 咸宁市民政局 | 项目实施单位 | 浙江省建工集团有限责任公司　咸宁市勘察建筑设计院 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 1400 | 1400 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建咸宁市精神病人社会福利院总建筑面积 | 11,329.73㎡ | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 新建咸宁市精神病人社会福利院验收通过率 | 100% | 完成 | 5 |
| 质量指标-验收情况 | 基础验收 | 通过 | 完成 | 5 |
| 质量指标-验收情况 | 五层结构验收 | 通过 | 完成 | 5 |
| 质量指标-验收情况 | 主体结构封顶验收 | 通过 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 咸宁市精神病人社会福利院施工图设计质量 | 合格 | 合格 | 5 |
| 时效指标 | 2020年10月14日 | 2021年01月22日 | 延迟3个月 | 1.25 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 |
| 社会效益指标 | 咸宁市精神病人福利机构缺乏的现状得到改善 | 通过项目的实施，能够改善咸宁市精神病人福利机构缺乏的现状 | 改善 | 20 |
| 社会效益指标 | 提高精神病人福利机构服务的能力和水平 | 通过项目的实施，能够提高精神病人福利机构服务的能力和水平 | 提高 | 20 |
| 总分 | 96.25分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目原工程竣工日期：2020年10月14日，因新冠疫情影响了工期，顺延至2021年1月。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 已向项目主管和监管部门进行报备。 |